

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abdullahi Mohamed Jeylani211150221518.12.2024 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  | Exploring Somali Accents in English  A Linguistic Database Approach | | | |  | |
|  |  | | | | | |  |
|  | **1. İlerleme Durumu**   * Proje için toplamda **90 katılımcıya** ulaşıldı. * Tüm katılımcıların ses notları kaydedildi. * Katılımcı sayısını maksimum **100'e** çıkarmayı hedefliyoruz. * Hedefe ulaşıldığında veri toplama aşamasını tamamlamayı planlıyoruz. * Bir sonraki adım: **Veri temizleme aşamasına** geçiş, bu aşamada:   + Ses notlarının detaylı analiz için tek tek kelimelere ayrılması planlanıyor.   **2. Karşılaşılan Zorluklar**   * **Maalesef 150 katılımcı** hedefimize ulaşamadık, bunun sebepleri:   + Veri toplama aşamasında yaşanan **zaman kısıtlamaları**.   + Bazı katılımcıların **iş birliği yapmaması**.   **3. Çözümler ve Ayarlamalar**   * **Hedefin yeniden belirlenmesi:** Katılımcı hedefi **100'e** düşürülerek veri kalitesi korunmaya çalışıldı. * **Takip süreçlerinin geliştirilmesi:** Katılımcıları teşvik etmek için hatırlatmalar göndermek veya projenin önemini daha etkili bir şekilde açıklamak gibi stratejiler uygulandı. * **Esnek zamanlama:** Katılımcılara ses kayıtları için daha esnek zaman seçenekleri sunuldu. * **Veri kalitesine odaklanma:** Sayıyı hızlı bir şekilde artırmak yerine mevcut katılımcılardan doğru ve eksiksiz kayıtlar toplandı.   **4. Bir Sonraki Adım**   * **100 katılımcı** hedefine ulaşarak veri toplama sürecini tamamlamak. * Verileri daha iyi organize etmek ve analiz etmek için bir **veritabanı oluşturma** sürecine başlamak. * **Veri temizleme sürecine** başlamak, ses notlarını kelimelere ayırmaya odaklanmak. | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | |